## Перечень работ
№ |  | Задачи | Часы по задачам | Пояснения и комментарии
1 | Сбор семантики и проработка структуры
Подбор семантики (поисковых фраз) и проработка структуры сайта для максимального охвата поискового спроса
2 | Внутренняя оптимизация
Подготовка мета-тегов (title, description, keywords) для разделов каталога
Занесение мета-тегов на сайт
Подготовка и занесение мета-тегов для главной страницы сайта
Подготовка шаблонов и генерация мета-тегов для карточек товаров для всего сайта
Занесение в специальный сервис ключевых фраз - для отслеживания позиций по данным ключевым фразам в поисковиках - яндексе и гугле
3 | Контент
Подготовка и публикация на сайте качественных текстов для страниц категорий
4 | Техническая оптимизация
Настройка файла sitemap.xml
Настройка файла robots.txt
Добавление сайта в сервисы яндекс вебмастер, google search console (задание региона и прочих настроек)
Установка яндекс метрики для отслеживания статистики
Постановка ТЗ программистам на перелинковку в карточках товаров, контроль реализации задачи
5 | Внешняя оптимизация
Подбор площадок на биржах статей (gogetlinks, miralinks), выбираем авторитетные СМИ и качественные тематические сайты
6 | Юзабилити
Постановка ТЗ программистам на доработки, связанные с улучшением юзабилити сайта, контроль программистов по реализации задачи
7 | Коммерческие факторы
Размещение данных о компании в яндекс справочнике и google мой бизнес
Размещение на странице контактов подробной информации, карты проезда, реквизитов, формы обратной связи
Ежемесячные работы
Периодическая аналитика проекта: аналитика по позициям, трафику, проверка индексации и оповещений в яндекс вебмастере, google search console. Корректировка дальнейших планов с учетом результатов аналитики.
Покупка ранее подобранных ссылок на биржах статей
Отчетность о проделанных работах и результатах
| Материалы с сайта: | https://kistankin.ru/

## Перечень работ с почасовкой
№ |  | Задачи | Часы по задачам | Пояснения и комментарии
1 | Сбор семантики и проработка структуры
|  | Подбор семантики (поисковых фраз) и проработка структуры сайта для максимального охвата поискового спроса | 18 | Согласование с клиентом особенностей его бизнеса (ассортимент, приоритеты и т.д.) Составление семантического ядра - подбор фраз, парсинг и фильтрация по частоте Составление структуры каталога Согласование структуры и семантического ядра с клиентом, внесение корректировок
2 | Внутренняя оптимизация
|  | Подготовка мета-тегов (title, description, keywords) для разделов каталога | 25 | На основе семантики прописаваем мета-теги Считаем - порядка 100 разделов по 15 мин на каждый = 25 ч. Мета-теги — часть HTML кода, они не видны пользователю, но сообщают определенную информацию поисковой системе (описание, заголовок, ключевые слова и т.д.), они выполняют функции: -Влияют на то, как отображается и какую позицию занимает страница в поисковой выдаче - Помогают продвигать ресурс по наиболее соответствующим Вашей целевой аудитории запросам. Позволяют потенциальному посетителю увидеть в поисковой выдаче нужную информацию, делая описание максимально информативным.
Занесение мета-тегов на сайт
|  | Подготовка и занесение мета-тегов для главной страницы сайта | 0.5
|  | Подготовка шаблонов и генерация мета-тегов для карточек товаров для всего сайта | 1.5
|  | Занесение в специальный сервис ключевых фраз - для отслеживания позиций по данным ключевым фразам в поисковиках - яндексе и гугле | 1.5 | Топвизор или аналогичные сервисы
3 | Контент
|  | Подготовка и публикация на сайте качественных текстов для страниц категорий | 50 | Написание текстов нужно для SEO-продвижения, чтобы поисковые системы видели на сайте качественные тексты - которые заточены под продвигаемые ключевые фразы. 100 категорий * 2,5 (часа на 1 текст) = 250 часов (однако нужно будет согласовать - писать тексты не на все категории, а только на самые важные для продвижения), к примеру таких категорий будет 20, тогда получим затраты - 50 ч.
4 | Техническая оптимизация
|  | Настройка файла sitemap.xml | 0.5 | Важный файл для правильной индексации сайта
|  | Настройка файла robots.txt | 0.5 | Важный файл для правильной индексации сайта
|  | Добавление сайта в сервисы яндекс вебмастер, google search console (задание региона и прочих настроек) | 1 | Важные сервисы для того, чтобы анализировать правильность индексации сайта в поисковых системах, задавать регион сайта и анализировать прочие технические нюансы важные для продвижения сайта
|  | Установка яндекс метрики для отслеживания статистики | 1 | Система статистики чтобы отслеживать трафик
|  | Постановка ТЗ программистам на перелинковку в карточках товаров, контроль реализации задачи | 2.5
5 | Внешняя оптимизация
|  | Подбор площадок на биржах статей (gogetlinks, miralinks), выбираем авторитетные СМИ и качественные тематические сайты | 3.5
6 | Юзабилити
|  | Постановка ТЗ программистам на доработки, связанные с улучшением юзабилити сайта, контроль программистов по реализации задачи | 4
7 | Коммерческие факторы
|  | Размещение данных о компании в яндекс справочнике и google мой бизнес | 1
|  | Размещение на странице контактов подробной информации, карты проезда, реквизитов, формы обратной связи | 2
|  | Итого (часов на работы всего): | 112.5
Ежемесячные работы
|  | Периодическая аналитика проекта: аналитика по позициям, трафику, проверка индексации и оповещений в яндекс вебмастере, google search console. Корректировка дальнейших планов с учетом результатов аналитики. | 2.5 | Еженедельно проверяются и контролируются важные параметры, вносятся дополнительные задачи или корректировки в план. Проводим аналитику после того, как провели внутреннюю оптимизацию, занесли ключевые фразы в проект по отслеживанию позиций.
|  | Покупка ранее подобранных ссылок на биржах статей | 1.5 | Покупка ссылок, подобраных ранее, проверка размещения, принятие работы, проводим после того как провели внутреннюю оптимизацию.
|  | Отчетность о проделанных работах и результатах | 1 | Ежемесячный отчет
|  | Итого (часов, на работы которые выполняются каждый месяц): | 5
| Материалы с сайта: | https://kistankin.ru/

## Работы с разбивкой по месяцам
| Задачи | Часы по задачам | Пояснения и комментарии
Январь
| Подбор семантики (поисковых фраз) и проработка структуры сайта для максимального охвата поискового спроса | 18
| Отчет | 1
| Всего: | 19
Февраль
| Подготовка мета-тегов (title, description, keywords) для разделов каталога | 12.5
| Занесение мета-тегов на сайт | 12.5
| Отчет | 1
| Всего: | 26
Март
| Подготовка и занесение мета-тегов для главной страницы сайта | 0.5
| Подготовка шаблонов и генерация мета-тегов для карточек товаров для всего сайта | 1.5
| Занесение в специальный сервис ключевых фраз - для отслеживания позиций по данным ключевым фразам в поисковиках - яндексе и гугле | 1.5
| Подготовка и публикация на сайте качественных текстов для страниц категорий | 20.5 | в этом месяце часть работ - 20,5 из 50 ч.
| Отчет | 1
| Всего: | 25
Апрель
| Настройка файла sitemap.xml | 0.5
| Настройка файла robots.txt | 0.5
| Добавление сайта в сервисы яндекс вебмастер, google search console (задание региона и прочих настроек) | 1
| Установка яндекс метрики для отслеживания статистики | 1
| Постановка ТЗ программистам на перелинковку в карточках товаров, контроль реализации задачи | 2.5
| Подготовка и публикация на сайте качественных текстов для страниц категорий | 16 | в этом месяце часть работ - 16, останется работ по текстам после этого месяца на - 13,5 ч.
| Периодическая аналитика проекта: аналитика по позициям, трафику, проверка индексации и оповещений в яндекс вебмастере, google search console. Корректировка дальнейших планов с учетом результатов аналитики. | 2.5
| Отчет | 1
| Всего: | 25
Май
| Подбор площадок на биржах статей (gogetlinks, miralinks), выбираем авторитетные СМИ и качественные тематические сайты | 3.5
| Размещение данных о компании в яндекс справочнике и google мой бизнес | 1
| Размещение на странице контактов подробной информации, карты проезда, реквизитов, формы обратной связи | 2
| Подготовка и публикация на сайте качественных текстов для страниц категорий | 13.5 | заканчиваем по текстам в этом месяце
| Покупка ссылок на биржах статей | 1.5
| Периодическая аналитика проекта: аналитика по позициям, трафику, проверка индексации и оповещений в яндекс вебмастере, google search console. Корректировка дальнейших планов с учетом результатов аналитики. | 2.5
| Отчет | 1
| Всего: | 25
Июнь
| Постановка ТЗ программистам на доработки, связанные с улучшением юзабилити сайта, контроль программистов по реализации задачи | 4
| Подготовка планов на следующий период работ | 2
| Покупка ссылок на биржах статей | 1.5
| Периодическая аналитика проекта: аналитика по позициям, трафику, проверка индексации и оповещений в яндекс вебмастере, google search console. Корректировка дальнейших планов с учетом результатов аналитики. | 2.5
| Отчет | 1
| Всего: | 11
Материалы с сайта: | https://kistankin.ru/